## Sheet1
CPM Graph - Oliver's App
Task: | Earliest Start (ES) | Earliest Finish (EF) | Latest Start (LS) | Latest Finish (LF) | Slack (or Float): (LS - ES or LF - EF)
Develop a concept for the app | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 2025-07-07
Create a mission statement | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-30 | 2025-08-15 | 2025-07-15
Create a company values statement | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-30 | 2025-08-15 | 2025-07-15
Define our niche | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 2025-07-15
Create a list of resources needed and cost document | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 2025-07-21
Develop a short, medium, and long term business plan | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 2025-08-07
Design a MVP (minimum viable product) for the app | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 2026-12-01 | 2026-04-01 | 2025-09-16
Test MVP | 2025-07-15 | 2025-08-01 | 2026-01-01 | 2026-02-15 | 2025-09-07
Fig bugs and use feedback to enhance app | 2025-07-15 | 2025-08-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2025-11-07
Beta test app | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2026-06-15 | 2026-07-01 | 2026-01-07
Fig bugs and use feedback to enhance app | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2026-09-01 | 2026-12-15 | 2026-02-15
Soft Launch App | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2026-10-15 | 2026-12-30 | 2026-03-15
Test the app and fix bugs | 2025-08-15 | 2025-09-01 | 2027-03-15 | 2027-08-01 | 2026-05-15
Officially launch app | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2027-07-15 | 2027-08-15 | 2026-08-15
`